| Elementy funkcjonowania i wdrażania podlegające ocenie | Podmiot wykonujący badanie | Źródła danych i metody ich zbierania | Czas i okres dokonywania pomiaru | Analiza i ocena danych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementy funkcjonowania LGD podlegające ewaluacji |  |  |  |  |
| Pracownicy biura LGD | Zarząd | - ocena okresowa pracowników przez Zarząd - ankieta oceniająca jakość obsługi wnioskodawców - efektywność doradztwa - ankieta oceniająca jakość doradztwa | - I kwartał 2019 / (pomiar: lipiec 2016 – grudzień 2018) - IV kwartał 2023 / (cały okres programowania) | - przestrzeganie regulaminu pracy biura oraz zapisów umów o pracę - jakość świadczonych usług |
| Organ zarządczy, decyzyjny oraz kontrolny | Zarząd / podmiot zewnętrzny | - statut - regulaminy - listy obecności z posiedzeń i spotkań - protokoły z posiedzeń - ankiety - członkowie organów - plan szkoleń | - I kwartał 2019 / (pomiar: lipiec 2016 – grudzień 2018) - IV kwartał 2023 / (cały okres programowania) | - frekwencja na posiedzeniach - frekwencja na szkoleniach - poziom wiedzy na podstawie testów - realizacja uchwał - przestrzeganie regulaminów pracy organów |
| Realizacja zadań dot. funkcjonowania, w tym ocena działalności LGD | Zarząd / podmiot zewnętrzny, ewaluacja z udziałem społeczności lokalnej | - umowa o przyznaniu pomocy - sprawozdania - wnioski o płatność - ankiety – uczestnicy animacji | - I kwartał 2019 / (pomiar: lipiec 2016 – grudzień 2018) - IV kwartał 2023 / (cały okres programowania) | - realizacja budżetu i wskaźników LGD (planu szkoleń, planu komunikacji) - opinia społeczności nt. działalności LGD - rozpoznawalność LGD |
| Elementy wdrażania LSR podlegające ewaluacji |  |  |  |  |
| Realizacja LSR, w tym: celów, przedsięwzięć, wskaźników, wydatkowania budżetu | Zarząd / podmiot zewnętrzny | - matryca celów LSR - listy wybranych operacji - informacje od instytucji wdrażającej o zawartych umowach i wypłatach - ankieta monitorująca - rozliczenie projektów grantowych | Każdorazowo po naborze; Zgodnie z harmonogramem naborów; Okres narastający (suma wszystkich naborów) oraz indywidualny dla każdego naboru - I kwartał 2019 / (pomiar: lipiec 2016 – grudzień 2018) - IV kwartał 2023 / (cały okres programowania) | - stopień realizacji poszczególnych celów - stopień realizacji wskaźników - stopień kontraktowania i wydatkowania środków |
| Realizacja naborów, w tym: harmonogram, z kryteriami procedury wyboru operacji zainteresowanie społeczne naborem | Zarząd / podmiot zewnętrzny / ewaluacja z udziałem społeczności lokalnej | - informacje z naborów - strona internetowa LGD – licznik pobrań informacji o naborze - listy doradztwa - procedury wyboru operacji i realizacji projektów grantowych - protokoły Rady - ankiety - wnioskodawcy | - I kwartał 2019 / (pomiar: lipiec 2016 – grudzień 2018) - IV kwartał 2023 / (cały okres programowania) | - zgodność działań z harmonogramem - dostępność informacji oraz poziom zainteresowania społeczności podejmowaniem działań w ramach naborów - jasność, przejrzystość, aktualność kryteriów - spójność i trafność rozwiązań proceduralnych |
| Elementy funkcjonowania LGD podlegające monitorowaniu: |  |  |  |  |
| Szkolenia LGD | Pracownicy biura LGD | - listy obecności - ankieta oceniająca - plan szkoleń | - na bieżąco (sporządzanie raportów rocznych) | - harmonogram szkoleń - frekwencja |
| Doradztwo LGD | Pracownicy biura LGD | - lista doradztwa - informacje od instytucji wdrażającej o zawartych umowach i wypłatach - ankieta oceniająca doradztwo - listy wybranych operacji - ocena doradztwa | - na bieżąco (sporządzanie raportów rocznych) | - ilość i jakość świadczonych usług doradczych przez LGD |
| Zainteresowanie działalnością LGD | Pracownicy biura LGD | - strona internetowa LGD - listy ze spotkań aktywizacyjnych - ankiety kierowane do lokalnej społeczności | - na bieżąco (sporządzanie raportów w odstępach rocznych) | - licznik wejść na www - frekwencja na spotkaniach - efektywność realizacji planu komunikacji |
| Działalność organów LGD | Pracownicy biura LGD | - listy obecności z posiedzeń | - na bieżąco (sporządzanie raportów rocznych) | - frekwencja na posiedzeniach |
| Elementy wdrażania LSR podlegające monitorowaniu |  |  |  |  |
| Realizacja LSR oraz budżetu LGD | Pracownicy biura LGD | - matryca celów LSR - plan działania - informacje od instytucji wdrażającej o zawartych umowach i wypłatach - listy wybranych operacji - ankieta monitorująca - rozliczenie projektów grantowych | - na bieżąco (sporządzanie raportów w odstępach rocznych) | - osiąganie wskaźników - budżety na projekty konkursowe, grantowe, projekty współpracy, funkcjonowanie LGD |
| Nabory wniosków o przyznanie pomocy | Pracownicy biura LGD | - harmonogram naborów - informacje z naborów wniosków - plan komunikacji | -na bieżąco (sporządzanie raportów w odstępach rocznych) | - ogłaszanie konkursów wg harmonogramu wykorzystanie środków - ilość osób korzystających z doradztwa LGD |
| Projekty grantowe LGD | Pracownicy biura LGD | - plan działania - ankieta monitorująca - karta kontrolna grantu - listy wybranych grantobiorców | - na bieżąco (sporządzanie raportów w odstępach rocznych) | - ponoszenie wydatków zgodnie z umowami - terminowość realizacji zadań grantowych |