| CEL OGÓLNY I Rozwinięta turystyka i rekreacja na obszarze objętym LSR | Lata | 2015-2018 |  |  | 2019-2021 |  |  | 2022 -2023 |  |  | RAZEM 2016-2023 |  | Program | Poddziałanie / zakres Programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa wskaźnika produktu | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie w PLN |  |  |
| Cel szczegółowy I.1 Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej na obszarze LSR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie I.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej | Liczba powstałych obiektów turystycznych lub rekreacyjnych | 7 sztuk | 50% | 600.000 | 7 sztuk | 100% | 575.000 | 0 | 100% | 0 | 14 sztuk | 1.175.000 | PROW | Realizacja LSR - konkurs |
|  | Liczba zmodernizowanych obiektów turystycznych lub rekreacyjnych | 3 sztuki | 50% | 300.000 | 3 sztuki | 100% | 300.000 | 0 | 100% | 0 | 6 sztuk | 600.000 |  |  |
| Razem cel szczegółowy I.1 |  |  |  | 900.000 |  |  | 875.000 |  |  | 0 |  | 1.775.000 |  |  |
| Cel szczegółowy I.2 Poprawa dostępu do informacji turystycznej i promocji obszaru LSR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie I.2.1 Promocja obszaru LGD | Liczba wydarzeń targowych i promocyjnych w których uczestniczy LGD | 3 sztuki | 33,3% | 9.000 | 3 sztuki | 33,3% | 9.000 | 3 sztuki | 100% | 9.000 | 9 sztuk | 27.000 | PROW | Koszty bieżace i aktywizacja |
|  | Liczba publikacji promujących atrakcje turystyczne | 1 sztuka | 50% | 5.000 | 0 sztuk | 50% | 0 | 1 sztuka | 100% | 5.000 | 2 sztuki | 10.000 |  |  |
|  | Liczba zrealizowanych projektów współpracy | 1 sztuka | 100% | 47.500 | 0 sztuk | 100% | 0 | 0 sztuk | 100% | 0 | 1 sztuka | 47.500 |  | Projekt współpracy |
|  | Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy | 12 LGD | 100% |  | 0 LGD | 100% |  | 0 LGD | 100% |  | 12 LGD |  |  |  |
| Razem cel szczegółowy I.2 |  |  |  | 61.500 |  |  | 9.000 |  |  | 14.000 |  | 84.500 |  |  |
| Razem cel ogólny 1 |  |  |  | 961.500 |  |  | 884.000 |  |  | 14.000 |  | 1.859.500 |  |  |

| CEL OGÓLNY II Rozwinięta przedsiębiorczość i zwiększone zatrudnienie na obszarze LSR | Lata | 2015-2018 |  |  | 2019-2021 |  |  | 2022 -2023 |  |  | RAZEM 2016-2023 |  | Program | Poddziałanie / zakres Programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa wskaźnika produktu | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie w PLN |  |  |
| Cel szczegółowy II.1 Poprawa aktywności gospodarczej mieszkańców obszaru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie II.1.1 Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej | Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | 5 sztuki | 50% | 500.000 | 5 sztuki | 100% | 500.000 | 0 sztuk | 100% | 0 | 10 sztuk | 1 000.000 | PROW | Realizacja LSR - konkurs |
| Razem cel szczegółowy II.1 |  |  |  | 500.000 |  |  | 500.000 |  |  | 0 |  | 1 000.000 |  |  |
| Cel szczegółowy II.2 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw i wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach obszaru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie II.2.1 Wsparcie inwestycyjne w przedsiębiorstwach i tworzenie nowych miejsc pracy | Liczba operacji polegających na rozwoju istniejacego przedsiębiorstwa i zwiekszeniu zatrudnienia | 3 sztuki | 50% | 662.500 | 3 sztuki | 100% | 662.500 | 0 sztuk | 100% | 0 | 6 sztuk | 1.325.000 | PROW | Realizacja LSR - konkurs |
|  | Liczba operacji polegających na rozwoju istniejacego przedsiębiorstwa i utrzymaniu zatrudnienia | 0 sztuk | 0% | 0 | 2 sztuki | 100% | 50.000 | 0 sztuk | 100% | 0 | 2 sztuki | 50.000 |  |  |
| Razem cel szczegółowy II.2 |  |  |  | 662.500 |  |  | 712.500 |  |  | 0 |  | 1.375.000 |  |  |
| Razem cel ogólny II |  |  |  | 1.162.500 |  |  | 1.212.500 |  |  | 0 |  | 2.375.000 |  |  |

| CEL OGÓLNY III Wzmocniony kapitał społeczny na obszarze LSR | Lata | 2015-2018 |  |  | 2019-2021 |  |  | 2022 -2023 |  |  | RAZEM 2016-2023 |  | Program | Poddziałanie / zakres Programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa wskaźnika produktu | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie w PLN |  |  |
| Cel szczegółowy III.1 Poprawa aktywności i integracji mieszkańców obszaru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie III.1.1 Organizacja wydarzeń aktywizujących i integrujących mieszkańców obszaru w tym organizacja wydarzeń specyficznych dla obszaru | Liczba zorganizowanych wydarzeń aktywizujących i integrujących | 4 sztuki | 50% | 300.000 | 4 sztuki | 100% | 300.000 | 0 sztuk | 100% | 0 | 8 sztuk | 600.000 | PROW | Realizacja LSR – projekt grantowy |
|  | Liczba zorganizowanych wydarzeń specyficznych mających na celu promocję produktów lub usług lokalnych. | 2 sztuki | 50% |  | 2 sztuki | 100% |  | 0 sztuk | 100% | 0 | 4 sztuki |  |  |  |
|  | Liczba zrealizowanych projektów współpracy (w tym projektów współpracy międzynarodowej) | 1 sztuka | 100% | 47.500 | 0 sztuk | 100% | 0 | 0 sztuk | 100% | 0 | 1 sztuka | 47.500 | PROW | Projekt współpracy - międzynarodowy |
|  | Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy | 12 LGD | 100% |  | 0 LGD | 100% |  | 0 LGD | 100% |  | 12 LGD |  |  |  |
| Razem cel szczegółowy III.1 |  |  |  | 347.500 |  |  | 300.000 |  |  | 0 |  | 647.500 |  |  |
| Cel szczegółowy III.2 Zapewnienie skutecznego wdrażania LSR oraz prowadzenie animacji na rzecz budowy więzi społecznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie III.2.1 Skuteczne zarządzanie wsparciem rozwoju lokalnego i animacja | Liczba miesięcy pracy biura LGD | 31 m-c | 34% | 421.135 | 36 m-c | 73,6% | 489.060 | 24 m-c | 100% | 240.305 | 91 m-c | 1.150.500 |  |  |
|  | Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD | 6 osobodni | 42,8% |  | 6 osobodni | 85,7% |  | 2 osobodni | 100% |  | 14 osobodni |  | PROW | Koszty bieżace i aktywizacja |
|  | Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD | 9 osobodni | 50% |  | 9 osobodni | 100% |  | 0 osobodni | 100% |  | 18 osobodni |  |  |  |
|  | Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa | 40 podmiotów | 50% |  | 40 podmiotów | 50% |  | 0 podmiotów | 100% |  | 80 podmiotów |  |  |  |
|  | Liczba spotkań informacyjno konsultacyjnych LGD z mieszkańcami | 5 sztuk | 50% |  | 5 sztuki | 100% |  | 0 sztuki | 100% |  | 10 sztuk |  |  |  |
| Razem cel szczegółowy III.2 |  |  |  | 421.135 |  |  | 489.060 |  |  | 240.305 |  | 1.150.500 |  |  |
| Razem cel ogólny III |  |  |  | 768.635 |  |  | 789.060 |  |  | 240.305 |  | 1.798.000 |  |  |